## Sheet1
TASK | START DATE | DURATION | END DATE
Tìm hiểu các ứng dụng quản lý nhóm. Khảo sát một số ứng dụng quản lý tương tự. | 2019-03-02 | 3 | 2019-03-05
Xây dựng các chức năng và xây dựng cở sở dữ liệu. | 2019-03-06 | 11 | 2019-03-16
Thiết kế giao diện | 2019-03-17 | 8 | 2019-03-24
Tiến hành code. | 2019-03-25 | 21 | 2019-04-14
Kiểm thử và vận hành ứng dụng | 2019-04-15 | 8 | 2019-04-22